## Sheet1
แผนพัฒนาคุณภาพของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบ | ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2556 | แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ | ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล | เบอร์โทรติดต่อ
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน | 1. ควรมีการวางแผนดำเนินการผ่านแผนกลยุทธ์หรือแผนการพัฒนาบุคลากร หรือแผนบริหารความเสี่ยง จำนวนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน | กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรในแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ และเตรียมจัดโครงการจัดทำกรอบสมรรถนะนิสิต อาจารย์ และบุคลากร | รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | งานบริการการศึกษา (นางสาวยุภาวดี โคษา) งานการเจ้าหน้าที่ (นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช) | 1-8435
| 2. หลักสูตรต้องมีการประสานงานกับคณะร่วมผลิตในการจัดทำ มคอ. 3-6 | ประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตาม มคอ 3-6 ของหลักสูตร | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | งานบริการการศึกษา (นางสาวยุภาวดี โคษา) | 1-8435
| 3. ควรสร้างความเข้าใจในการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เช่น การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนาฯ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ | จัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และแนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ใน มคอ 2 ของหลักสูตร รวมถึงประเด็นด้านการบริหารหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีการทวนสอบ เป็นต้น | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายประกันฯ | งานบริการการศึกษา (นางสาวยุภาวดี โคษา) | 1-8435
2 | O1. ควรมีแผนพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น | จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสายงานวิชาการและสายสนับสนุนตามแผนงานประจำปีของคณะ | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | งานบริการการศึกษา (นางสาวยุภาวดี โคษา) | 1-8435
| O2. ควรแสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการนำผลวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาในรายวิชาให้ชัดเจนมากขึ้น | สร้างแบบประเมินเพื่อติดตามการประยุกต์ใช้งานวิจัยในชั้นเรียนเข้ากับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | งานบริการการศึกษา (นางสาวยุภาวดี โคษา) | 1-8435
| W1. อาจารย์ที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์มีสัดส่วนน้อย | - ปรับลดรอบเวลาและกำหนดรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขอตำแหน่งวิชาการในคณะเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการสื่อสารกับบุคลากรเจ้าของผลงานโดยตรง - สำหรับมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเร่งรัด/ติดตามการพิจารณาผลงานวิชาการ - มหาวิทยาลัยมีนโยบายมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ได้ปรับตำแหน่งทางวิชาการ | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | งานบริการการศึกษา (นางสาวยุภาวดี โคษา) | 1-8435
| W2. ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความก้าวหน้าตามสายงานไม่ชัดเจน | กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรและจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสมต่อการพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเส้นทางอาชีพตามกลุ่มเป้าหมาย | รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | งานบริการการศึกษา (นางสาวยุภาวดี โคษา) งานการเจ้าหน้าที่ (นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช) | 1-8435
| W3. การติดตามการดำเนินงานให้มีครบตามตัวบ่งชี้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรยังไม่ครบทุกหลักสูตร | กำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตรผ่านคณะกรรมการประจำคณะและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | งานบริการการศึกษา (นางสาวยุภาวดี โคษา) | 1-8435
| W4. คณะได้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย ความสะอาด แต่อย่างไรก็ตามผู้รับบริการมีความคิดเห็นในการบริการด้านดังกล่าวอยู่ในระดับพอใช้ | จัดโครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพกายภายคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้เริ่มปรับปรุง/ซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอกอาคาร สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเพิ่มจุด WIFI เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | งานบริการการศึกษา (นางสาวยุภาวดี โคษา) (ขอเพิ่ม นายนรงค์ วงษ์งาม) | 1-8435
4 | O1. ควรมีเป้าหมายในการผลิตงานวิจัยที่ชัดเจนและต่อเนื่องเพื่อสร้างงานวิจัยในลักษณะบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านองค์ความรู้ที่ต้องรักษาไว้และสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยเชื่อมโยงไปสู่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา | จัดการประชุมเพื่อจัดทำกรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีเป้าหมายในการผลิตงานวิจัยที่มีทิศทาง | รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย | หน่วยวิจัย (นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง) | 1-8428
| O2. ควรทำระบบการวิจัยให้เชื่อมโยงในเชิงบูรณาการให้มากขึ้นเพื่อการนำไปใช้สู่สาธารณะและสากลต่อไป | คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมการทำวิจัยในลักษณะบูรณาการ โดยได้การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ทางด้านวิจัย ไว้ในแผนยุทธศาสตร ฉบับปี พ.ศ 2558-2562 ไว้ดังนี้ "พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่น" | รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย | หน่วยวิจัย (นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง) | 1-8428
| W1. ระบบและกลไกมีการนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมค่อนข้างน้อยและขาดการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ | ส่งเสริมงานวิจัยที่สร้างสรรองค์ความรู้ใหม่ๆ และสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรม โดยพิจารณาเป็นองค์ประกอบหนึงของการจัดสรรทุนวิจัย | รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย | หน่วยวิจัย (นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง) | 1-8428
| W2. งานวิจัยควรมีการบูรณาการ โดยส่วนมากงานวิจัยที่มาจากความรู้ที่สอน เป็นเพียงการเชื่อมโยง ประยุกต์ มากกว่าการบูรณาการ | ส่งเสริมให้นิสิตร่วมทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของอาจารย์และส่งเสริมให้นิสิตเข้าฟังบรรยาย/สัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยหรือผลงานวิจัยของอาจารย์ | รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย | หน่วยวิจัย (นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง) | 1-8428
| W3. มีการตีพิมพ์ในวารสารไม่หลากหลาย | ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ในวารสารข้างนอกเพิ่มมากขึ้น โดยจัดทำข้อมูลรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ขึ้นในเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ | รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย | หน่วยวิจัย (นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง) | 1-8428
5 | W1.แผนการบริการวิชาการของคณะยังไม่ชัดเจนและการดำเนินโครงการบริการวิชาการมีลักษณะการทำงานแบบแยกส่วนไปตามภาควิชา | แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะฯโดยมีผู้แทนจากทุกภาควิชาร่วมเป็นกรรมการ และส่งโครงการเสนอของบประมาณประจำปี 2558 ในภาพรวมของคณะฯ "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | นางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ และกุลจิรา รักษาศิล | 1-8417, 1-8438
6 | W1. การบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ ยังไม่ชัดเจน ในบางภาควิชา | 1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยทุกหลักสูตรควรระบุรายวิชาที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม/บริการวิชาการ อย่างน้อย 1 วิชา 2.ประสานงานและติดตามมคอ 3 -6 ของรายวิชานั้น เพื่อกำกับดูแลผลการดำเนินบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม/บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน | รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | งานบริการการศึกษา (นางสาวยุภาวดี โคษา)
8 | O1.ควรมีการวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ | มีกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ซึ่งจะมีการประชุมและวิเคราะห์ข้อมูล สาเหตุ เสนอในที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย | งานการเงิน (นางสาวชัญญาภัค แผ่นคำ) (นางสาวจีรวรรณ ทศศิริวัฒน์) | 1-8412
| W1.ขาดการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานภาพทางการเงิน | มีกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ซึ่งจะมีการประชุมและวิเคราะห์ข้อมูล สาเหตุ เสนอในที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย | งานการเงิน (นางสาวจีรวรรณ ทศศิริวัฒน์) | 1-8412
9 | O1. ส่งเสริมให้บุคลากรใหม่ไปอบรมหลักในการดำเนินการวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | จัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาบุคลากรในการดำเนินการวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ | รองคณบดีฝ่ายประกัน/รองคณบดีฝ่ายบริหาร | งานการเจ้าหน้าที่ (นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช) งานประกันคุณภาพ (นางสาวกุลจิรา รักษาศิล) | 1-8438
10 | O1. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกหรือเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตโดยการเพิ่มการประชาสัมพันธ์/การจัดทำฐานข้อมูลการประกวดต่างๆที่ใช้อัตลักษณ์ “ทักษะสื่อสาร” | ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูลฯ | รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต | หน่วยกิจการนิสิต (นางชลลดา สารทสมัย) | 1-8416
.................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2557
ลงนามลายมื่อชื่อ/ลายเซ็นต์